## 勉強会概要
[5 empty] | 勉強会開始日 | 勉強会終了日 | 週次
【お知らせ】 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2021-03-31 | 44W
■ | 勉強会での情報共有は各担当を隔週にする
■ | 情報共有は指定日の手が空く時間にTCI環境で各名前記載のフォルダにアップロードする
| パス : | \\Trans-cosmos.co.jp\トランスコスモス\ＢＰＯＳ統括＿ＩＴＯＳ本部\04_プラットフォームソリューション統括部\00_PFS統括部共有\90_亀戸センター資料\51_運用保守\2020年上期_勉強会
■ | 情報共有中、質問がある場合は該当ファイル名のテキストを追加して質疑応答する
■ | 日程調整が必要な場合は、他の隔週担当の人と調節する
■ | 情報共有の時はテンプレを生かして整理する
※ 目標
① コスト削減に繋がるよう、C#言語の基盤を整える
② C#でプログラミングができるよう体得する
【日程】
| 週次 | 期間 | 氏名 | 内容
| 1 | 2020-05-25 | イ | ・ 整理及び情報共有ためのテンプレ作成
2020-05-29
| 2 | 2020-06-01 | チェ | ・ Dotnet FrameworkとC＃言語
2020-06-05
| 3 | 2020-06-08 | イ | ・ C＃プログラミング基本整理
2020-06-12
| 4 | 2020-06-15 | チェ | ・ データ型、変換、標準入力型式
2020-06-19
| 5 | 2020-06-22 | イ | ・ C#基本文法
2020-06-26
| 6 | 2020-06-29 | チェ | ・ C#配列
2020-07-03
| 7 | 2020-07-06 | イ | ・ C#でのファイル入出力
2020-07-10
| 8 | 2020-07-13 | チェ | ・ プロジェクト実習
2020-07-17
| 9 | 2020-07-20 | イ | ・ C#クラス
2020-07-24
| 10 | 2020-07-27 | チェ | ・ C#属性とインデクサ
2020-07-31
| 11 | 2020-08-03 | イ | ・ C#配列、属性、インデクサ整理
2020-08-07
| 12 | 2020-08-10 | チェ | ・ C#デリゲート、イベント
2020-08-14
| 13 | 2020-08-17 | イ | ・ C#継承
2020-08-21
| 14 | 2020-08-24 | チェ | ・ C#インターフェース
2020-08-28
| 15 | 2020-08-31 | イ | ・ Windows プログラミング
2020-09-04
| 16 | 2020-09-07 | チェ | ・ イベントハンドラー、出力
2020-09-11
| 17 | 2020-09-14 | イ | ・ キーボード
2020-09-18
| 18 | 2020-09-21 | チェ | ・ マウス
2020-09-25
| 19 | 2020-09-28 | イ | ・ GDI+ Graphics, Color, Pen, Brush
2020-10-02
| 20 | 2020-10-05 | チェ | ・ イメージ
2020-10-09
| 21 | 2020-10-12 | イ | ・ フォームとタイマー
2020-10-16
| 22 | 2020-10-19 | チェ | ・ メニュー
2020-10-23
| 23 | 2020-10-26 | イ | ・ 基本コントロール
2020-10-30
| 24 | 2020-11-02 | チェ | ・ 高級コントロール
2020-11-06
| 25 | 2020-11-09 | イ | ・ 会話ボックス
2020-11-13
| 26 | 2020-11-16 | チェ | ・ フォーム分割
2020-11-20
| 27 | 2020-11-23 | イ | ・ データベースとSqlConnection
2020-11-27
| 28 | 2020-11-30 | チェ | ・ 連結型データベース（+プログラミング実習）
2020-12-04
| 29 | 2020-12-07 | イ | ・ 非連結型データベース1
2020-12-11
| 30 | 2020-12-14 | チェ | ・ 非連結型データベース2
2020-12-18
| 31 | 2020-12-21 | イ | ・ Wizard使用
2020-12-25
| 32 | 2020-12-28 | チェ | ・ 報告用資料作成
2021-01-01
Formulas:
期間 = WORKDAY([期間, row above],4)

## リスト
プロパー
石川
森藤
朴
チェ
イ
新人